# 廣大中學智慧管理平台會面紀要

日期：2026年9月20日
校方出席人員：陳校長、馬老師

本次會面確認，貴校資訊系統現況由師悅學籍系統、e-Class、科大訊飛智學網、企業微信，以及本地 Excel 與紙本組成；然而各系統未能互通，資料須以人手轉遞，教師資料維度與顆粒度亦未足以形成量化評核。校方建議先行處理最迫切、範圍最小、見效最快的事項，即填補師評系統空白、優化行政審批流程和升級資產管理系統。

## 一、校長目標

校長期望打造資料縱橫連通的智慧管理平台，隨時隨地查閱待辦事務、開支去向及異常情況，掌握教師請假與公幹狀態，關鍵字檢索學生資料及升學追溯，做到資料「一次錄入，終生可用」。

## 二、用戶痛點

- 行政審批仍為四級紙本，路徑是教師→科組長或主任→副校長→校長。過程無時間戳記，文件易散失，事後難以核對責任；校長亦無法查閱水電、科組及進修等開支明細。

- 教師評鑑尚無統一系統。進修、培訓、獲獎、帶隊及教研資料多為紙本，各單位做法不一。評分規則由校辦訂定，公佈時間待定。

- 資產管理目前僅供年終盤點，尚未連貫採購、驗收、報銷與登記；現行系統封閉，未提供資料接口。

- 個人資料須留於澳門，受《個人資料保護法》約束。企業微信內建審批與校本流程未盡相符，於澳門採購其付費功能或小程序亦有不便。

## 三、痛點解決方案

首期在現有系統之外，建立師評、審批與採購資產系統。系統部署於 CTM 服務器，教師可用google/微信帳號登入，後續研究打通企業微信小程序。系統包括：

- 四級簽核記錄時間戳並支援催辦，申請人可查看申請停留之環節。

- 採購、驗收、報銷與資產登記納入同一流程。e-Class 資產資料如可匯出，即匯入清單；否則按校方樣本建納資料清單。

- 師評採用可配置規則。先完成歷史資料歸集；規則公布後，按學年調整項目與分數。

- 教師資料一次錄入，並可匯出成教青局網站填寫培訓內容的格式。

- 校長及主任可於手機查閱待辦、開支去向與趨勢。

- 教師個資留在 CTM 服務器。

## 四、項目時間線

| 時間 | 工作 |
| --- | --- |
| 2026年10月 | 確定師評所需資料、確定關鍵審批類別及採購流程、部署方案；各項齊備後開始開發 |
| 2026年11月 至2027年1月 | 完成登入；四級審批於測試環境跑通 |
| 2027年2月至3月 | 教師自行補錄資料；計分規則配置入系統；管理者可查閱開支；開展驗收 |
| 2027年4月 | 完成用戶培訓，首期交付 |