草案　·　乙方持稿　·　簽署前須由澳門律師審閱

軟件開發、部署及維護服務合同

廣大中學智慧管理平台（首期）

合同編號：KT-SW-2026-【　　】　　草案日期：2026 年 9 月 26 日

起草說明（本框不構成合同正文） 本草案依 2026 年 9 月 20 日《廣大中學智慧管理平台會面紀要》編寫，立約立場為服務提供方（乙方）。費用、主體全稱、維護期及日費以【】標示，尚未議定。 首期只承諾紀要已寫明的師評、四級審批、採購至資產登記，以及管理者查閱待辦與開支。企業微信小程序、取代師悅／e-Class／智學網、學生學籍，均不在首期。 知識產權預設歸乙方，學校取得校內使用許可。驗收逾期未書面列明缺陷，視為合格。甲方延遲提供需求或部署環境，工期順延。 紀要寫明可用 Google／微信登入，同時要求個人資料留在澳門。二者可能衝突，第九條要求甲方確認登入方案。本草案不是法律意見。

# 合同當事人

甲方（學校）：【甲方法定全稱，例如廣大中學或其舉辦主體】

地址：【　　】　　統一編號／商業登記：【　　】

聯絡人：【　　】　　電郵：【　　】

乙方（服務提供方）：【乙方全稱】

地址：【　　】　　商業登記編號：【　　】

聯絡人：【　　】　　電郵：【　　】

甲方與乙方合稱「雙方」。雙方同意按下列條款及附件訂立本合同。附件與正文衝突時，以正文為準；附件之間衝突時，以編號在先者為準。2026 年 9 月 20 日會面紀要只作背景，不構成獨立的合同義務。

# 第一條　目的與首期範圍

1.1  乙方為甲方設計、開發、部署並交付一套供甲方校內使用的智慧管理平台首期（下稱「本系統」），範圍以第二條、附件一及附件二為限。

1.2  本系統用於補充甲方現有的師悅學籍系統、e-Class、智學網及企業微信，而不是取代該等系統。乙方不負責把各系統打通成單一資料庫，也不負責學籍、成績、出卷或校門拍卡。

1.3  首期成功標準是：教師能在瀏覽器提交申請並查看停留環節；四級簽核留有時間戳並可催辦；採購、驗收、報銷與資產登記可按附件一跑通；教師資料可按約定格式匯出；獲授權的校長及主任可在手機瀏覽器查看待辦及本系統內的開支去向。

1.4  凡附件一未列明的功能、報表、接口或整合，均不屬於首期。甲方要求增加的，按第八條變更處理。

# 第二條　首期交付內容

2.1  登入。乙方交付網頁應用，使教師能以雙方在需求確認書中書面指定的 Google 帳號及／或微信帳號登入。原生流動應用程式上架、企業微信小程序及企業微信單一登入不在首期，列為後續研究，須另訂書面協議。

2.2  四級簽核。流程為：申請人（教師）→ 科組長或主任 → 副校長 → 校長。系統記錄每一環節的處理人與時間戳，支援催辦，申請人可查看申請停留在哪一環節。首期納入的審批類別，以甲方於 2026 年 10 月 31 日或之前書面確認的清單為準，且不超過【八】類。其後新增類別按變更處理。

2.3  採購至資產。同一流程涵蓋採購、驗收、報銷與資產登記。若甲方在約定期限提供可匯入的 e-Class 資產清單，乙方按雙方確認的格式匯入；若不能匯出，甲方提供樣本，乙方按樣本建立資料清單。乙方不負責未經授權接入 e-Class，也不在首期交付 RFID 盤點。

2.4  師評。系統提供可配置的規則與分數項目，供甲方在規則公布後按學年調整。規則公布前，系統支援教師資料歸集與教師自行補錄。評分規則的內容、合法性及對教師的人事效果，由甲方負責。乙方只按甲方書面確認的規則做配置，不代甲方制定或解釋評核政策。對教師介面，功能名稱用「個人成長紀錄」，不用「評鑑」或「考核」。

2.5  匯出。教師資料可匯出成甲方於需求確認書確認的、供教青局網站填寫培訓內容的格式。該格式其後改版，按變更處理。

2.6  管理者查閱。獲授權的校長及主任可在手機瀏覽器查看待辦、以及本系統已記錄的開支去向與趨勢。開支只反映用戶在本系統輸入或審批產生的金額，不自動包含帳冊、水電帳單或未錄入的開支，也不保證與會計帳相符。

2.7  部署。本系統部署在甲方提供、位於澳門的 CTM 或同等本地託管環境。教師個人資料的正式庫存放於該環境。

# 第三條　明確不包含的事項

除雙方以後書面同意外，下列事項不屬於本合同：

- 取代或改造師悅、e-Class、智學網、企業微信內建審批，或為其開發接口。

- 學生學籍、成績、出勤點名、家長端、排課、科組教案庫、升學追溯、招生學位、人臉識別或智慧體育。

- 掃描、辨識或核對 1938 年以來的紙本檔案；歷史資料的收集、真偽與補錄由甲方教師自行完成。

- 甲方伺服器、域名、證書、CTM 機櫃、電力、網絡及備份媒體的採購與基礎維運。

- 把本系統資料遷往澳門以外，或把甲方資料用於訓練通用模型。

- 全澳其他學校的實施。以廣大作示範或申請資助，不使乙方對第三方負交付義務。

# 第四條　甲方配合

4.1  甲方應在 2026 年 10 月 31 日或之前，書面確認下列四項，乙方始開始按附件二計算開發工期：（一）師評所需資料欄位；（二）首期關鍵審批類別及各級審批人；（三）採購、驗收、報銷、資產登記流程及至少一類可開發的表單；（四）部署環境與登入方案。

4.2  甲方負責提供可用的澳門本地託管環境、管理帳號、測試帳號、樣本資料，以及一名有權確認需求與驗收的聯絡人。樣本中的個人資料應已由甲方取得合法處理依據，或已去識別化。

4.3  甲方延遲確認需求、延遲提供環境或樣本、延遲組織用戶測試或培訓出席，或中途改變已確認的流程，乙方有權把受影響的里程碑按延遲日數順延，且不構成乙方違約。因此增加的工作，按第六條及第八條計費。

4.4  甲方保證其對提供給乙方的校內資料擁有必要權利，並已按澳門《個人資料保護法》（第 8/2005 號法律）取得所需依據。因甲方提供的資料、規則或指示違法而引起的責任，由甲方承擔。

# 第五條　進度

在第四條第 4.1 款的前置條件齊備、且甲方已支付附件四第一期費用之後，雙方按下列目標推進。日期為目標，不是不論甲方配合與否均保證達成的日期。

| 期間 | 目標 | 完成取決於 |
| --- | --- | --- |
| 2026 年 10 月 | 確認師評資料、審批類別、採購流程及部署方案；齊備後開始開發 | 甲方書面確認 |
| 2026 年 11 月至 2027 年 1 月 | 完成約定登入；四級審批在測試環境跑通 | 環境與審批清單已確認 |
| 2027 年 2 月至 3 月 | 教師可自行補錄；已公布的計分規則可配置；管理者可查本系統內開支；開始驗收 | 甲方組織補錄並提供已定稿規則 |
| 2027 年 4 月 | 用戶培訓及首期交付 | 驗收缺陷已按第七條關閉 |

5.2  師評規則若晚於 2027 年 3 月仍未由甲方定稿，乙方仍可交付歸集、補錄與可配置功能。未定稿規則本身的配置，順延至甲方書面提供規則後的【十五】個工作日內完成，不視為首期遲延。

# 第六條　費用與支付

6.1  首期服務費總額為澳門元【　　】（MOP【　　】），明細見附件四。該金額只對應附件一所列首期範圍。託管、域名、短信或第三方帳號費用由甲方直接向供應商支付，不包含在服務費內。

6.2  甲方按附件四的期數，在收到乙方發票後【十五】日內以銀行轉帳支付。任何一期逾期超過【十五】日，乙方可暫停開發及支援，直至欠款付清；暫停期間工期順延。

6.3  變更工作按乙方當時報價或附件四的人日單價計費，甲方書面確認變更單後才開始。乙方可拒絕接受會影響既定里程碑、且甲方不同意調整工期或費用的變更。

6.4  除本合同明文規定外，服務費在里程碑按第七條視為合格後不予退還。甲方中途終止時，已完成里程碑的費用不退，進行中的里程碑按已投入人日結算。

6.5  報價不含甲方應繳稅項。若法律要求乙方就服務費扣繳或代收稅款，甲方應補足至乙方實收金額等於約定服務費，或按法律另行處理。

# 第七條　驗收

7.1  乙方完成某一里程碑後，書面提請驗收，並說明對應附件二的哪一項標準。

7.2  甲方應在提請後十個工作日內，一次性提交不符合該標準的具體缺陷清單。未在期限內提交，或所提事項屬於新需求、偏好或附件二未列的標準，該里程碑視為合格。

7.3  屬於驗收標準內的缺陷，乙方在合理期限內修正後再提請覆驗。覆驗只檢查已列缺陷是否消除，不重新開啟範圍。同一缺陷經兩次修正仍未消除，雙方可協議減費、延期或把該項移出首期。

7.4  甲方把本系統用於日常校務，或繼續使用超過十個工作日而未提交缺陷清單，視為已驗收。

7.5  培訓場次見附件二。甲方未組織出席，不影響驗收，乙方無義務無限期補課。

# 第八條　變更

8.1  需求確認書簽署後，任何範圍、期限、登入方式或匯出格式的改動，均須雙方簽署變更單，載明工作、費用及對工期的影響。口頭指示、即時通訊或會議紀要本身不構成變更。

8.2  乙方可為修正缺陷或安全問題做不改變約定功能的技術調整，無需變更單。

# 第九條　部署、安全與帳號

9.1  正式環境由甲方提供並位於澳門。甲方負責該環境的可用性、備份策略及基礎維運。乙方負責把本系統部署至該環境，並交付部署說明。

9.2  乙方在開發及測試中使用的個人資料，應限於甲方提供的、已獲授權或已去識別化的樣本。乙方不得把正式庫複製到澳門以外的環境。

9.3  若甲方選用 Google 或微信登入，登入過程可能由該服務商處理帳號識別資料，並可能涉及其伺服器所在地。甲方確認自行選用該方式，並負責合法依據與告知。甲方可改選不依賴境外帳號服務的登入方案，該改動按變更處理。

9.4  首期交付後【九十】日為缺陷修正期。此期間乙方修正不符合附件二、且可重現的缺陷，不另收費。下列情況除外：甲方或第三人改動環境或程式、誤用、新需求、第三方服務中斷，以及甲方未按說明備份。

9.5  缺陷修正期屆滿後的維護、值班及小幅調整，不包含在首期服務費內，須另訂維護單。建議維護期與費用見附件四「待議」。

# 第十條　個人資料

10.1  就本系統處理的個人資料，甲方是負責控制處理目的與方式的一方，乙方是按甲方指示提供技術處理的一方。雙方的具體分工見附件三。附件三是本合同的一部分。

10.2  首期的處理目的限於校務：教師資料歸集與成長紀錄、行政審批、採購至資產登記，以及管理者查看待辦與開支。不以建立學生學籍為目的。

10.3  乙方只按附件三及甲方書面指示處理資料，不把資料出售，也不用於識別特定師生的行銷或其他學校的產品訓練。

10.4  發生可能影響個人資料的安全事件時，乙方在知悉後【四十八】小時內通知甲方聯絡人，並提供乙方已知的情況。對資料當事人、監管機構的通知義務由甲方承擔，乙方提供合理協助。

# 第十一條　知識產權

11.1  乙方在本合同之前或之外已有的工具、組件、框架、通用流程及經驗（背景知識產權）始終歸乙方。

11.2  乙方為本系統編寫的程式、介面及技術文件的著作權歸乙方。甲方在服務費已付清的前提下，取得一項非獨家、不可轉讓、不可轉授權的使用許可，供廣大中學自身校務使用，期限為本系統在甲方環境運行期間。甲方不得把本系統或其源碼提供給其他學校、出版或用作經營同類產品。

11.3  甲方輸入的資料、甲方撰寫的師評規則文本、甲方標誌，歸甲方。乙方在合同終止後按附件三刪除或返還，但可保留一份僅供應對爭議的封存備份，期限不超過【兩】年。

11.4  乙方可在其他項目重用通用組件與經驗，但不得重用可識別甲方或個別教職員的資料。未經甲方書面同意，乙方不以甲方名稱做公開案例。

11.5  本系統如包含開源軟件，其使用受該開源條款約束。乙方交付時列出主要開源組件。開源部分不按第 11.2 款轉讓。

# 第十二條　保密

12.1  雙方對因本合同知悉的對方非公開商業、技術及校務資料保密，只向有必要知悉的人員或受同等保密義務的分包商披露。

12.2  下列信息不構成保密資料：接收時已合法持有、非因違約而公開、由第三人合法提供，或依法律、法院或監管要求必須披露。依法披露的一方應在法律允許範圍內事先通知對方。

12.3  保密義務在合同終止後持續【三】年。個人資料的保護不因合同終止而放鬆，按附件三處理。

# 第十三條　保證與責任限制

13.1  乙方保證以合理技能與謹慎提供首期服務，並使已驗收功能在甲方按說明操作時，實質符合附件二。除此以外，乙方不就本系統適銷、不間斷、與所有瀏覽器或第三方系統相容，或滿足甲方未寫入附件的期望，作出明示或默示保證。

13.2  乙方對本合同的累計賠償責任，以甲方就引起該請求的服務已實際支付的服務費為上限。乙方不對利潤損失、商譽、數據重建費用（在甲方未按乙方說明備份的範圍內）、間接或附帶損失負責。

13.3  第 13.2 款不限制因乙方故意不當行為所引致的責任。個人資料事件的合同責任仍受該上限約束；法律不允許以合同排除的責任，僅在不允許的範圍內不受該上限約束。

13.4  任何一方未在知悉請求事由後【十二】個月內書面提出，不得再依本合同索賠，但法律強制的時效另有規定者除外。

# 第十四條　期限與終止

14.1  本合同自雙方簽署之日起生效，至首期驗收完成且缺陷修正期屆滿之日終止。保密、知識產權、責任限制、個人資料及已產生的付款義務繼續有效。

14.2  一方實質違約，對方書面通知後【三十】日內仍未補正，對方可終止本合同。甲方逾期付款，乙方另可按第 6.2 款暫停，不以暫停為放棄終止權。

14.3  甲方為方便而終止的，應按第 6.4 款結算，並支付尚未開始的里程碑費用的【百分之二十】作為準備工作補償，但該補償與已付費用合計不超過服務費總額。

14.4  終止後，乙方移交甲方當時已驗收環境中的系統版本及甲方資料的導出（以乙方已交付的匯出功能為準）。源碼只在第 11.2 款的使用許可範圍內供甲方繼續運行，不另交付可轉售的源碼庫，除非雙方另訂源碼託管協議。

# 第十五條　爭議

15.1  本合同適用澳門特別行政區法律。

15.2  爭議先由雙方聯絡人協商【三十】日。未能解決的，提交澳門特別行政區有管轄權的法院處理。

15.3  爭議進行期間，無爭議部分繼續履行，甲方對無爭議款項仍應支付。

# 第十六條　一般條款

16.1  乙方可使用分包商完成部分工作，並對分包商就本合同範圍內的行為負責。乙方現時參與人員包括統籌、設計與開發，具體名單可因人員變動而調整，不構成違約。

16.2  未經對方書面同意，甲方不得轉讓本合同。乙方可轉讓給其關聯方，但應通知甲方。

16.3  不可抗力（包括自然災害、戰爭、流行病導致的強制停擺、CTM 或電信的區域性中斷）期間，受影響義務中止，工期順延。持續超過【九十】日的，任何一方可書面終止尚未履行的部分，並按已完成工作結算。

16.4  通知以本合同載明的電郵發送，發送日視為送達，除非發送人收到退信。

16.5  本合同（含附件及以後的需求確認書、變更單）構成雙方就首期事宜的全部協議，取代此前口頭或書面磋商。修改須以書面為之。

16.6  某條款被認定無效，不影響其餘條款。標題只為閱讀方便。

16.7  本合同以中文簽署。一式兩份，雙方各執一份，具同等效力。

# 第十七條　附件

- 附件一　工作說明書（首期）

- 附件二　進度、驗收標準與培訓

- 附件三　個人資料處理附錄

- 附件四　費用（待填）

雙方已閱讀本合同及附件。簽署表示同意受其約束。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 授權簽署：____________________ | 授權簽署：____________________ |
| 姓名／職銜：__________________ | 姓名／職銜：__________________ |
| 日期：________________________ | 日期：________________________ |

# 附件一　工作說明書（首期）

本附件把 2026 年 9 月 20 日紀要第三節轉成可驗收的工作。未列出的畫面、欄位或報表，以需求確認書為準；需求確認書不得擴大第三條已排除的範圍。

## 一、用戶與權限

| 角色 | 首期能做的事 |
| --- | --- |
| 教師（申請人） | 登入、提交已開放的申請、查看停留環節、補錄本人教師資料 |
| 科組長或主任 | 處理指派給自己的簽核環節 |
| 副校長、校長 | 處理其簽核環節；查看待辦 |
| 校長、主任（管理者） | 在手機瀏覽器查看待辦、本系統內開支去向與趨勢 |
| 甲方指定的系統管理員 | 維護審批類別（在首期類別數量上限內）、用戶角色、師評可配置項目 |

權限細節在需求確認書用矩陣列明。乙方不負責判斷某位教師在人事上應否看到某項評分，該判斷由甲方在矩陣中指定。

## 二、功能清單

| 模塊 | 首期包括 | 首期不包括 |
| --- | --- | --- |
| 登入 | 需求確認書指定的 Google 及／或微信登入；登出 | 企業微信小程序、WeCom SSO、原生 App |
| 四級審批 | 約定類別的提交、逐級簽核、時間戳、催辦、申請人查看進度 | 企業微信付費審批、紙本流程以外的機關公文 |
| 採購資產 | 採購、驗收、報銷、資產登記串在同一流程；可匯入則匯入，否則按樣本建清單 | RFID、與會計軟件自動對帳、e-Class 寫回 |
| 師評／成長紀錄 | 資料欄位、自行補錄、可配置項目與分數、按學年調整的入口 | 代訂規則、自動產生人事處分、對教師顯示「評鑑」字樣 |
| 匯出 | 按確認格式匯出培訓內容欄位 | 教青局網站自動代填或直連 |
| 管理者視圖 | 待辦、本系統開支去向與趨勢 | 全校帳冊、水電原始帳單、學生檢索 |

## 三、資料責任

- 欄位含義、必填與否、歷史紙本是否齊全，由甲方確認。

- 教師自行補錄。乙方提供錄入畫面與匯入模板，不負責逐份紙本鍵入。

- 若乙方另行為甲方清洗樣本，範圍以變更單載明的檔案數量為限。

## 四、需求確認書

甲方按第四條提交材料後，乙方在【十】個工作日內整理成需求確認書，列出欄位、不超過約定數量的審批類別、資產清單來源（匯入或樣本）及登入方案。甲方在【十】個工作日內簽署或一次性提出書面意見。逾期未回覆，視為同意乙方文本，工期自該日起算。

# 附件二　進度、驗收標準與培訓

## 一、里程碑與建議付款對應

| 里程碑 | 驗收時能演示的結果 | 建議付款（佔總額） |
| --- | --- | --- |
| M0 需求確認 | 雙方簽署需求確認書 | 40%，簽署合同後 |
| M1 測試環境 | 約定登入可用；至少一類申請走完四級並留下時間戳；申請人能看到停留環節 | 30% |
| M2 首期驗收 | 補錄與匯出按確認格式可用；已提供的師評規則可配置；管理者能看本系統開支；採購至資產按確認流程跑通一筆樣例 | 30% |

上表付款比例屬乙方建議，正式數字以附件四填寫並經雙方簽署者為準。M0 的費用是開始工作的條件，不是等驗收才支付的尾款。

## 二、缺陷與新需求的分界

缺陷是指：按需求確認書操作時，附件二所列結果不能重現，或時間戳、停留環節、權限與確認書不符。下列是新需求，不阻擋驗收：增加審批類別、改匯出欄位、改視覺風格、增加報表、對接新系統、改變登入供應商、把開支與校外帳冊自動核對。

## 三、培訓

- 場次：不多於【兩】場，每場不多於【三】小時，在 2027 年 4 月、於甲方校園或線上進行。

- 對象：系統管理員與種子用戶。出席由甲方組織。

- 乙方提供簡短操作說明（電子檔）。不包含把全體教師逐一教會的駐校服務。

## 四、瀏覽器

首期支援驗收時甲方指定的最新兩個版本的 Chrome，以及手機上的 Safari 或 Chrome 瀏覽器。不保證舊版 IE 或特定型號的內置瀏覽器。

# 附件三　個人資料處理附錄

本附錄配合澳門《個人資料保護法》（第 8/2005 號法律）。用語如與該法官方用語不一致，以該法為準。本附錄不構成對監管機構的合規認證。

## 一、角色

| 項目 | 約定 |
| --- | --- |
| 控制方 | 甲方。決定處理目的、合法依據、保存期及對教師的告知 |
| 處理方 | 乙方。只為履行本合同，按甲方指示處理 |
| 資料當事人 | 首期主要為教職員。若某張表單附帶學生姓名，甲方須另行確認依據；乙方可拒絕沒有依據的學生資料匯入 |
| 處理地點 | 正式庫在甲方指定的澳門本地環境 |

## 二、處理範圍

- 目的：登入識別、教師成長紀錄、審批留痕、採購至資產、管理者查看待辦與開支。

- 資料種類：姓名、校內職務、聯絡方式、登入識別碼、進修／獲獎／帶隊等甲方指定欄位、審批意見、採購與報銷金額。除非需求確認書列入，不包括身份證全號或銀行帳號。

- 期限：合同期內，另加甲方指示的保存期。甲方未指示時，乙方不替甲方決定人事檔案應保存多少年。

- 方式：在本系統內錄入、查詢、匯出；按指示刪除或交還。

## 三、乙方義務

- 只按本合同、本附錄及甲方書面指示處理；認為指示可能違反個資法時，書面告知甲方並暫停該項指示，直至甲方確認或修改。

- 採取與風險相稱的措施：存取控制、傳輸加密、正式庫留在澳門、生產數據與開發樣本分離。具體措施在部署說明列出，不構成 ISO 認證承諾。

- 確保其接觸資料的人員受保密約束。

- 合同結束後【三十】日內，按甲方選擇刪除或匯出甲方個人資料，但法律要求或第 11.3 款封存備份除外。

- 在甲方要求且範圍合理時，提供必要資料以協助甲方回應查閱、更正或刪除請求。直接回覆當事人的責任在甲方。

## 四、再委託

乙方如使用雲端代碼庫、錯誤記錄或郵件等再委託方，應事先向甲方提供名單。該等工具不得存放正式庫的個人資料。正式環境的託管由甲方自行與 CTM 或同等供應商簽約，該關係不屬於乙方的再委託。

## 五、境外登入服務

甲方若堅持使用 Google 或微信登入，應在需求確認書書面確認已知悉識別資料可能由其服務商在澳門以外處理，並確認甲方已評估合法依據。乙方可建議改為只在澳門環境核對的帳號，但改方案按變更單計費及改期。

## 六、安全事件

乙方在知悉涉及本系統、且可能影響個人資料的事件後【四十八】小時內通知甲方，內容限於當時已知的事實、受影響範圍的初步判斷，以及乙方已採取的遏制措施。乙方不代替甲方向個人資料保護局報案。

# 附件四　費用（待填）

下列金額在簽署前填寫。未填寫的附件四不能使付款義務生效；雙方可以在其他條款已定稿時，只就本附件另頁補簽。

| 項目 | 金額（澳門元） | 支付條件 |
| --- | --- | --- |
| M0 需求確認後開工 | 【 】（建議為總額 40%） | 合同簽署後【十】個工作日內 |
| M1 測試環境四級審批跑通 | 【 】（建議為總額 30%） | M1 按第七條視為合格後 |
| M2 首期驗收 | 【 】（建議為總額 30%） | M2 按第七條視為合格後 |
| 首期服務費合計 | 【 】 |  |
| 變更人日單價 | 【 】／人日 | 變更單確認後 |
| 缺陷修正期後維護（待議） | 【 】／月或年 | 另訂維護單，不自動續期 |

發票抬頭：【　　】

收款帳戶：【銀行】【戶名】【帳號】

## 乙方在談判時不宜讓出的底線（本節不構成合同正文，簽署前可刪去）

- 不把著作權整體轉讓給學校；學校要的是校內使用許可。

- 不接受沒有上限的賠償，也不接受「驗收權完全在校方主觀滿意」。

- 不把企業微信、學籍整合或紙本全文鍵入寫進首期固定價。

- 開工款在需求確認時支付，而不是全部做完才收款。

- Google／微信登入與資料不出境的衝突，要學校書面選邊，不能由乙方默認承擔合規結論。